## Slide 1
Seleção e Implantação - S.O
Migração de Plataforma Windows para macOS
Consultora: PixelShift Soluções em TI Cliente: Estúdio Forma Comunicação Visual Período: Abril – Julho / 2025

## Slide 2
ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO
01
Introduções
PixelShift (consultora) e Estúdio Forma (cliente)
02
Fundamentação Teórica
Windows vs. macOS — conceitos, histórico, comparativo
03
Diagnóstico e Objetivos
Problemas identificados e decisões adotadas
04
Segurança e Contrato
Medidas implementadas e pacote de suporte
05
Equipe e Materiais
Recursos humanos, hardware e software
06
Cronograma
4 meses de projeto — Abril a Julho/2025
07
Orçamento
Investimento total: R$ 97.441,40
08
Resultados e Conclusão
Impacto na agência e lições aprendidas

## Slide 3
AS EMPRESAS
PixelShift Soluções em TI
Microempresa fundada em 2023
Equipe: Lucas, Marina e Rafael
1-2 anos no mercado
1º contrato de maior porte
Suporte e implantação de SO
Praia Grande – SP
Estúdio Forma
Agência de comunicação visual
Fundada em 2015 — Praia Grande
10 colaboradores
Sem setor de TI dedicado
8 PCs Windows com +5 anos
Licenças Adobe irregulares

## Slide 4
Sistemas Operacionais
Microempresa fundada em 2023
Windows

## Slide 5
Sistemas Operacionais
Microempresa fundada em 2023
MacOS

## Slide 6
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA — Windows × macOS
Critério | Windows | macOS
Sistema operacional | Proprietário — R$450–900/máquina | Gratuito — incluso no hardware Apple
Custo do hardware | Variado — R$2.000 a R$15.000+ | Apple — R$6.499 a R$25.000+
Estabilidade | Degrada com envelhecimento | Alta — menor taxa de falhas
Desempenho criativo | Variável conforme hardware | Otimizado — Apple Silicon M2/M3
Gerenciamento de cores | Configuração manual | Nativo e preciso (impressão profissional)
Manutenção | Maior custo e frequência | Menor intervenção necessária

## Slide 7
DIAGNÓSTICO — PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Desempenho Insatisfatório
Travamentos ao abrir arquivos no Photoshop e Premiere Pro — comprometendo prazos de entrega.
Licenças Irregulares
Adobe CC via contas compartilhadas sem licença. Risco legal e interrupções frequentes de acesso.
Sem Backup
Arquivos em HDs externos individuais. Dois colaboradores já perderam projetos por falha de hardware.
Manutenção Cara
R$4.800 gastos nos 12 meses anteriores — formatações e peças — sem planejamento preventivo.
Incompatibilidade
Arquivos em formatos Apple (.sketch, perfis P3) geravam erros e retrabalho nas entregas ao cliente.

## Slide 8
SOLUÇÃO ADOTADA — ESCALA PEQUENA EMPRESA
HARDWARE ESCOLHIDO
6×
Mac Mini M2 — 8GB/256GB
Designers, vídeo e recepção
2×
MacBook Air M2 — 8GB/256GB
Sócios da agência
2×
Monitores LG 24" (novos)
4 antigos reaproveitados
1×
HD 2TB + Switch TP-Link
Backup Time Machine + rede
DECISÕES INTELIGENTES
Mac Mini M2 vs iMac: R$6.499 vs R$14.999 — mesma performance
4 monitores antigos reaproveitados: −R$3.200
Switch simples TP-Link (R$189) vs Cisco (R$3.200)
Time Machine gratuito vs Jamf Pro: −R$8.640
Licenças Adobe regularizadas: elimina risco legal
2 PCs Windows mantidos no administrativo

## Slide 9
SEGURANÇA · CONTRATO E SUPORTE
SEGURANÇA IMPLEMENTADA
FileVault 2
Criptografia completa do disco — proteção contra furto
Gatekeeper
Apps restritos a fontes certificadas Apple
SIP
Sistema protegido contra modificações indevidas
Time Machine
Backup diário automático — sem custo adicional
Apple IDs
Contas individuais — sem compartilhamento de senhas
PACOTE DE SUPORTE (PixelShift)
Suporte remoto mensal
R$ 350/mês
Até 3 chamados/mês — atend. em 4h úteis
Visita técnica presencial
R$ 150/hora
Agendada — cobrada por hora técnica
Treinamento novos colaboradores
R$ 200/sessão
Sessão de 2h presencial, por solicitação
Vigência do contrato
12 meses
1ª receita recorrente da PixelShift

## Slide 10
RECURSOS HUMANOS · MATERIAIS
Lucas Ferreira
Responsável Técnico
Análise, config. dos Macs,
migração de dados, rede
Marina Souza
Gestão e Relacionamento
Proposta, orçamento,
cronograma, treinamento
Rafael Nunes
Técnico Parceiro
Instalação física,
cabeamento, suporte presencial
SOFTWARES UTILIZADOS
macOS Ventura/Sonoma
Gratuito — incluso no hardware Apple
Adobe Creative Cloud
8 usuários — R$329,90/usuário/mês
Microsoft 365 Family
Plano anual — R$599/ano (6 usuários)
Time Machine (nativo)
Gratuito — backup automático incluído

## Slide 11
CRONOGRAMA — ABRIL A JULHO / 2025
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
01 — ANÁLISE
Abr S1–S2
Lucas + Marina
02 — PLANEJAMENTO
Abr S3
Marina
03 — PREPARAÇÃO
Mai S1
Lucas
04 — IMPLANTAÇÃO
Mai–Jun
Lucas + Rafael
05 — TREINAMENTO
Jun S3–Jul S1
Marina + Lucas
06 — ASSESSORIA
Jul S2–S4
Lucas + Marina
4 meses | 48 horas técnicas

## Slide 12
ORÇAMENTO DO PROJETO
Chart: 
| Hardware Apple | Monitores+Cabos | Infraestrutura | Licenças Software | Mão de Obra
Investimento | 73994 | 2132 | 767 | 32270 | 7200
Hardware Apple
R$ 73.994,00
76% do total
Monitores + Cabos
R$ 2.132,00
2% do total
Infraestrutura
R$ 767,00
1% do total
Licenças Software
R$ 32.270,40
33% do total
Mão de Obra (48h)
R$ 7.200,00
7% do total
TOTAL GERAL
R$ 97.441,40

## Slide 13
RESULTADOS ALCANÇADOS
8
Macs
Migrados
10
Usuários
Treinados
48h
Horas
Técnicas
4 m.
Duração
do Projeto
R$350
Suporte
Mensal
Estúdio Forma
Travamentos cessaram. Produtividade visível nas 1ªs semanas. Time Machine eliminou risco de perda de projetos.
PixelShift
1º contrato de maior porte concluído. Receita mensal recorrente de R$350 — 1ª base estável da empresa.
Lição Aprendida
Suporte pós-treinamento subestimado. Horas extras não previstas. Corrigido nas propostas seguintes.

## Slide 14
OBRIGADO
PixelShift Soluções em TI
Projeto: Migração Windows → macOS | Cliente: Estúdio Forma | 2025
FATEC Praia Grande · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Sistemas Operacionais II
[Integrante 1] · [Integrante 2] · [Integrante 3] · [Integrante 4] · [Integrante 5]