## Cronograma
Cronograma de Planejamento de Atividades - PixelArt x Estúdio Forma | [6 empty] | Planejado |  |  | Realizado
ID | Atividades | Datas |  | Status | Responsável | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
|  | Início | Fim |  |  | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4
1 | Visita técnica ao Estúdio Forma | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 0% | Antony + Andressa | bar: Abril sem1 to Abril sem4
2 | Inventário de Hardware e Software | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 0% | Antony | bar: Abril sem1 to Abril sem4
3 | Entrevista com colaboradores e mapeamento | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 0% | Mariana | bar: Abril sem1 to Abril sem4
4 | Relatório de diagnóstico e proposta comercial | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 0% | Andressa | bar: Abril sem1 to Abril sem4
5 | Apresentação da proposta à empresa | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 0% | Andressa | bar: Abril sem1 to Abril sem4
6 | Ajuste e Conclusão do Plano Orçamentário | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0% | Andressa | bar: Abril sem1 to Abril sem4
7 | Definição de aquisições dos equipamentos | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 0% | Andressa + Henry | bar: Abril sem1 to Abril sem4
9 | Configuração base: macOS e AppleID | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 0% | Douglas | bar: Abril sem1 to Maio sem1
10 | Instalação do Adobe Creative Cloud (Licença) | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 0% | Douglas | bar: Abril sem1 to Maio sem1
11 | Instalação de Softwares Licenciáveis | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 0% | Douglas | bar: Abril sem1 to Maio sem1
12 | Instalação física de estações | 2026-05-12 | 2026-09-15 | 0% | Henry + Douglas | bar: Abril sem1 to Abril sem4; Maio sem2
13 | Migração de Dados (HD Externos) p/ Mac | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 0% | Henry + Antony | bar: Abril sem1 to Abril sem4; Maio sem2
14 | Migração de Dados (HD Externos) p/ Macbook | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  | Henry + Antony | bar: Abril sem1 to Abril sem4; Maio sem2
0% | bar: Abril sem1 to Abril sem4; Maio sem2
15 | Configuração dos desktops e dispositivos móveis | 2026-05-19 | 2026-05-23 | 0% | Douglas | bar: Abril sem1 to Abril sem4; Maio sem3
16 | Configuração de Rede (switch, cabos, IP fixo) | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 0% | Henry | bar: Abril sem1 to Abril sem4; Maio sem4
18 | Teste Gerais de integração e funcionamento | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 0% | Antony + Mariana | bar: Abril sem1 to Abril sem4; Junho sem1
19 | Treinamento: operabilidade com macOS e demais processos | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0% | Mariana + Douglas | bar: Abril sem1 to Abril sem4; Junho sem1
20 | Treinamento: navegabilidade com Adobe CC | 2026-06-06 | 06/062026 | 0% | Mariana + Douglas | bar: Abril sem1 to Abril sem4; Junho sem1
21 | Suporte presencial aos colaboradores | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 0% | Mariana + Douglas | bar: Abril sem1 to Abril sem4; Junho sem2
22 | Acompanhamento pós-implantação | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 0% | Antony | bar: Abril sem1 to Abril sem4; Junho sem2
23 | Documentação de Implantação do ambiente | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 0% | Mariana | bar: Abril sem1 to Abril sem4; Junho sem3
24 | Revisão de Termos e Conclusão de contrato de suporte mensal | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0% | Andressa | bar: Abril sem1 to Abril sem4; Junho sem4