## Cronograma
CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES - PixelArt x Estúdio Forma | [6 empty] | Planejado |  |  | Realizado
ID | Atividades | Datas |  | Status | Responsável | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro
|  | Início | Fim |  |  | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4
1 | 1.1 Visita técnica inicial à Estúdio Forma | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 100% | Antony + Andressa | bar: Abril sem1
2 | 1.2 Inventário de hardware e software | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 100% | Antony | bar: Abril sem2
3 | 1.3 Entrevistas com colaboradores e mapeamento | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 100% | Mariana | bar: Abril sem2
4 | 1.4 Relatório de diagnóstico e proposta comercial | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 100% | Andressa | bar: Abril sem3
5 | 2.1 Apresentação da proposta à Estúdio Forma | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 100% | Andressa | bar: Abril sem4
6 | 2.2 Ajustes e aprovação final do orçamento | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 100% | Andressa | bar: Abril sem4
7 | 2.3 Definição dos equipamentos e compras | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 100% | Andressa + Henry | bar: Abril sem4
8 | 3.1 Recebimento e conferência dos Macs | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 100% | Henry | bar: Maio sem1
9 | 3.2 Configuração base: macOS, Apple ID, contas | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 100% | Douglas | bar: Maio sem1
10 | 3.3 Instalação Adobe Creative Cloud (licenças) | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 100% | Douglas | bar: Maio sem2
11 | 3.4 Instalação iWork e demais softwares | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 100% | Douglas | bar: Maio sem2
12 | 4.1 Instalação física das estações (iinício) | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 100% | Henry + Douglas | bar: Maio sem3
13 | 4.2 Migração de dados (HDs externos) para Mac Mini | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 100% | Henry + Antony | bar: Maio sem3
14 | 4.3 Instalação estações restantes | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 100% | Henry + Douglas | bar: Maio sem4
15 | 4.4 Migração de dados (HD's externos) para Macbook Air | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 100% | Antony | bar: Maio sem4
16 | 4.5 Configuração - Dispositivo Móvel (Macbook) | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 100% | Douglas | bar: Junho sem1
17 | 4.6 Configuração de rede (switch, cabos, IP fixos) | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 100% | Henry | bar: Junho sem1
18 | 4.7 Configuração Time Machine (backup em rede) | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 100% | Antony | bar: Junho sem2
19 | 4.8 Testes gerais de funcionamento, integração e validação do ambiente | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 100% | Antony + Mariana | bar: Junho sem3
20 | 5.1 Treinamento: interface macOS e fluxo básico | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 100% | Mariana + Douglas | bar: Junho sem4
21 | 5.2 Treinamento: Adobe CC no macOS | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 100% | Mariana | bar: Junho sem4
22 | 5.3 Suporte presencial (adaptação da equipe) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 100% | Mariana | bar: Junho sem4
23 | 6.1 Acompanhamento pós-implantação | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 100% | Antony | bar: Junho sem4
24 | 6.2 Documentação do ambiente implantado | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 100% | Mariana | bar: Junho sem4
25 | 6.3 Reunião de encerramento (termos finais) | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 100% | Andressa | bar: Junho sem4
26 | 6.4 Início contrato de suporte mensal | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 100% | Andressa | bar: Junho sem4

## Planta da Rede
PLANTA DE REDE - PixelArt x Estúdio Forma
Ambiente Windows | Ambiente macOS
Topologia: Demonstração do ambiente windows encontrado antes da migração | Topologia: Demonstração do ambiente macOS apresentado depois da migração