DOCUMENTAÇÃO FINAL DO PROJETO

Transferência e Implantação

Migração do Ambiente Windows para macOS

| Consultora: | PixelArt Consultora |
| --- | --- |
| Cliente: | Estúdio Forma |
| Ano: | 2026 |

Material de Estudos — Prova Semestral de Sistemas Operacionais

# 1. Introdução

## 1.1 A Consultora — PixelArt

| Fundação | 2023 |
| --- | --- |
| Área de Atuação | Suporte técnico e implantação de sistemas operacionais |
| Origem | Iniciativa de estudantes da área de tecnologia |
| Foco | Soluções modernas e acessíveis para pequenas e médias empresas |
| Localização | Praia Grande, SP |
| Telefone | (13) 99162-0592 |
| E-mail | contatopixelart@gmail.com |

## 1.2 Equipe da PixelArt

| Membro | Função | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Andressa Machado | Gestora do Projeto | Planejamento estratégico e administrativo |
| Antony Oliveira | Analista Técnico | Garantia, qualidade e integridade de processos |
| Douglas Masuzzo | Técnico de Configuração | Operabilidade de sistemas e softwares |
| Henry Bittenbinder | Técnico de Infraestrutura | Viabilização do ambiente físico |
| Mariana Martins | Analista de Suporte e Treinamento | Interface humana do projeto |

## 1.3 Atividades da PixelArt

| Serviço | Descrição |
| --- | --- |
| Suporte Técnico | Continuidade operacional com hardware Apple de última geração e suporte oficial especializado. |
| Infraestrutura | Otimização do ambiente via Adobe Creative Cloud, aproveitando o processamento do macOS. |
| Migração | Transição segura para macOS integrando ferramentas como Microsoft 365, sem perda de dados. |
| Implantação e Config. | Armazenamento centralizado, backups automatizados, virtualização e servidores em rede. |
| Manutenção | Estabilidade e compatibilidade com Windows, permitindo ambientes híbridos sem conflitos. |

## 1.4 Parceiros da PixelArt

| Parceiro | Função |
| --- | --- |
| Revendedores Autorizados | Fornecimento de hardware Apple e suporte oficial |
| Adobe Creative Cloud | Suporte em softwares de design e edição |
| Microsoft | Ferramentas corporativas e de produtividade |
| Synology | Armazenamento, backup, virtualização e servidores em rede |
| Parallels | Compatibilidade com sistema Microsoft Windows |
| Jamf Pro | Gerenciamento e segurança com portabilidade ao macOS |

## 1.5 O Cliente — Estúdio Forma

| Razão Social | Estúdio Forma Comunicação Visual |
| --- | --- |
| Fundação | 2015 |
| Área de Atuação | Comunicação Visual, Design Gráfico, Mídias Sociais |
| Porte | Médio porte — 3 unidades, mais de 65 funcionários |
| Serviços | Identidade Visual e Branding, Design Gráfico, Marketing Digital, Conteúdo Visual |
| Localização | Bom Retiro, SP |
| E-mail | agenciaestudio_forma@gmail.com |

# 2. Fundamentação Teórica — Sistema macOS

## 2.1 Conceito

O macOS é um sistema operacional desenvolvido pela Apple, projetado para operar exclusivamente em computadores da linha Mac. Assim como outros sistemas operacionais modernos, sua função é gerenciar os recursos do hardware e fornecer um ambiente para execução de aplicações, garantindo desempenho, segurança e organização das tarefas do sistema.

## 2.2 Contexto Histórico

O macOS tem origem no sistema NeXTSTEP, desenvolvido pela empresa NeXT, fundada por Steve Jobs após sua saída da Apple. Em 1997, a Apple adquiriu a NeXT, incorporando sua tecnologia ao desenvolvimento de um novo sistema operacional.

A partir de 1997, com a aquisição do NeXTSTEP pela Apple, foi desenvolvido o Mac OS X (2001), baseado em Unix, proporcionando maior estabilidade e segurança. Posteriormente, evoluiu para o macOS e, em 2020, passou a incorporar os processadores Apple Silicon, ampliando o desempenho dos computadores Mac.

## 2.3 Comparativo: Windows × macOS

| Critério | Windows | macOS |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operacional | Proprietário, requer licença | Gratuito, incluído no hardware Apple |
| Custo do Hardware | Variedade ampla de fabricantes com opções diversas em preço | Hardware premium, projetado pela Apple |
| Estabilidade | Pode degradar com o tempo | Alta estabilidade, menor taxa de falhas |
| Desempenho Criativo | Variável, depende do hardware | Alto desempenho com Apple Silicon (M2/M3) |
| Gerenciamento de Cores | Configuração manual necessária | Nativo e preciso, ideal para design gráfico |
| Manutenção | Maior frequência e custos variados | Menor intervenção necessária, sistema coeso |

## 2.4 Casos Reais de Uso do macOS em Agências

| Empresa | Fundação | Atuação | Conectividade macOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Wieden & Kennedy | 1982 | Portland, EUA (+5.000 func.) | Integração nativa com Adobe Creative e fontes tipográficas, alta renderização |
| Dentsu Global | 1901 | Tokyo, JP (+50.000 func.) | Arquitetura Unix para segurança de dados e alta performance em automação e IA |
| Ogilvy | 1948 | New York, EUA (+15.000 func.) | Padronização corporativa via Jamf Pro, garantindo estabilidade e consistência visual global |

# 3. Diagnóstico e Objetivos

## 3.1 Arquitetura Windows (Ambiente Anterior)

Hardware

| Qtd. | Equipamento | Especificações |
| --- | --- | --- |
| 10x | Desktops (Windows 10) | Intel Core i5-12400F, 8GB RAM, 256GB SSD, HD mecânico 1TB, +5 anos de uso |
| 5x | Notebooks (Windows 11) | Intel Core i5-11400H, 8GB RAM, 256GB SSD, HD externo 1TB |
| 6x | Monitores LG 24" | LG 24MS500 IPS, 100Hz, 16:9, FHD |
| 10x | Periféricos | Logitech MX Keys, Logitech MX Anywhere 3S |
| 3x | Projetores | Epson PowerLite E24, 1.024x768px, LCD |
| 3x | Impressoras/Plotter | HP Plotter DesignJet T230 24" ECO, 2400x1200, 512MB |

Software e Redes

| Categoria | Recursos |
| --- | --- |
| Software | Microsoft 365 Online, Windows Defender, Licenças Adobe, Canva Pro, TeamViewer, MDM |
| Redes | Roteador ISP sem firewall, Switch sem gerenciamento (sem VLAN), Cabeamento Cat5e, sem VPN corporativa |

## 3.2 Problemas Identificados

| Problema | Descrição |
| --- | --- |
| Desempenho Insatisfatório | Travamentos ao abrir arquivos no Photoshop e Premiere Pro, comprometendo prazos de entrega. |
| Licenças Irregulares | Adobe CC via contas compartilhadas sem licença. Risco legal e interrupções frequentes de acesso. |
| Ausência de Backup | Arquivos em HDs externos individuais. Dois colaboradores já perderam projetos por falha de hardware. |
| Incompatibilidade | Arquivos em formatos Apple (.sketch, perfis P3) geravam erros e retrabalho nas entregas ao cliente. |

## 3.3 Objetivos do Projeto

| Objetivo | Descrição |
| --- | --- |
| Padronização | Migrar a equipe criativa para o ecossistema macOS garantindo naturalidade, fidelidade e sincronização. |
| Performance | Estabilidade, fluidez, integração multiplataforma e otimização de eficiência energética. |
| Regularização | Implementar e gerenciar licenciamentos de softwares oficiais. |
| Otimização de Custos | Reaproveitar e estender a valorização de recursos a longo prazo. |
| Segurança | Fortalecer e reforçar os protocolos de proteção de dados de usuários. |

## 3.4 Hardware Selecionado para a Nova Arquitetura

| Qtd. | Equipamento | Especificações |
| --- | --- | --- |
| 6x | Mac Mini M2 (2023) | 8GB RAM, 256GB SSD, Chip M2 (10 núcleos) — Designers, vídeo, recepção |
| 2x | Mac Mini M4 (2025) | 16GB RAM, 256GB SSD, Chip M4 (10 núcleos) — Alta performance |
| 3x | MacBook Air M2 (2022) | 16GB RAM, 256GB SSD, Chip M2 (8 núcleos), 13.6" — Uso comercial |
| 3x | MacBook Air M3 (2024) | 16GB RAM, 256GB SSD, Chip M3 (8 núcleos), 13.6" — Uso comercial |
| 5x | HD NAS Synology 2TB + Switch TP-Link | Backup centralizado via Time Machine + rede Cat5e |

## 3.5 Decisões Técnicas Adotadas

- Unificar o sistema operacional para otimização de manutenção e suporte técnico

- Definir recursos e materiais visando longevidade a longo prazo

- Implementar rotina de backups via Time Machine centralizado em HD 2TB

- Adotar Gestão Unificada de Assinaturas (SaaS)

- Otimizar infraestrutura de rede e sincronização de arquivos via iCloud (conta comercial)

- Manter impressoras, projetores, monitores e 4 dispositivos Windows com processo de Virtualização

# 4. Segurança e Contrato de Suporte

## 4.1 Medidas de Segurança Implementadas

| Recurso | Função |
| --- | --- |
| FileVault 2 | Criptografia completa do disco rígido |
| Gatekeeper | Aplicativos restritos a fontes certificadas pela Apple |
| SIP (System Integrity Protection) | Sistema protegido contra modificações maliciosas |
| Time Machine | Backup diário automático (sem custo adicional) |
| Apple IDs | Contas individuais sem compartilhamento de senhas |

## 4.2 Pacote de Suporte Contratado — PixelArt

| Serviço | Detalhe | Valor | Vigência |
| --- | --- | --- | --- |
| Suporte Remoto Mensal | Até 3 chamados/mês (atendimento em 4 dias úteis) | R$ 150,00/mês | 12 meses |
| Visita Técnica Presencial | Agendada (cobrada por hora técnica) | R$ 90,00/hora | — |
| Treinamento Novos Colaboradores | Sessão de 2h presencial (por solicitação) | R$ 125,00/sessão | — |

# 5. Equipes e Materiais

## 5.1 Divisão de Papéis

| Membros | Área | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Antony Oliveira | Qualidade e Compliance | Instalação física, cabeamento, suporte presencial |
| Andressa Machado e Mariana Martins | Planejamento e Gestão | Proposta, orçamento, cronograma, treinamento |
| Henry Bittenbinder e Douglas Masuzzo | Implementação e Infraestrutura | Análise, configuração dos Macs, migração de dados, rede |

## 5.2 Softwares Utilizados

| Software | Observação |
| --- | --- |
| macOS Ventura / Sonoma | Aplicativo gratuito, integrado ao sistema Apple |
| Adobe Creative Cloud | 8 usuários — R$ 329,90/mês |
| Microsoft 365 Family | Plano anual — R$ 599,00/ano (6 usuários) |
| Time Machine (nativo) | Acesso gratuito, backup automático centralizado |
| Parallels Desktop | Virtualização Windows no macOS |
| Jamf Pro | Gerenciamento e segurança corporativa de dispositivos Mac |

# 6. Cronograma Detalhado

O projeto foi executado ao longo de 3 meses (Abril a Junho de 2025), dividido em 6 fases principais.

## Fase 1 — Análise (Abril, S1–S3)

| ID | Atividade | Período | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visita técnica inicial à Estúdio Forma | 01/04 – 03/04/2025 | Antony + Andressa |
| 2 | Inventário de hardware e software | 07/04 – 11/04/2025 | Antony |
| 3 | Entrevistas com colaboradores e mapeamento | 07/04 – 11/04/2025 | Mariana |
| 4 | Relatório de diagnóstico e proposta comercial | 14/04 – 18/04/2025 | Andressa |

## Fase 2 — Planejamento (Abril, S4)

| ID | Atividade | Período | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Apresentação da proposta à Estúdio Forma | 22/04/2025 | Andressa |
| 6 | Ajustes e aprovação final do orçamento | 23/04 – 25/04/2025 | Andressa |
| 7 | Definição dos equipamentos e compras | 28/04 – 30/04/2025 | Andressa + Henry |

## Fase 3 — Preparação (Maio, S1–S2)

| ID | Atividade | Período | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Recebimento e conferência dos Macs | 05/05/2025 | Henry |
| 9 | Configuração base: macOS, Apple ID, contas | 05/05 – 09/05/2025 | Douglas |
| 10 | Instalação Adobe Creative Cloud (licenças) | 12/05 – 16/05/2025 | Douglas |
| 11 | Instalação iWork e demais softwares | 12/05 – 16/05/2025 | Douglas |

## Fase 4 — Implantação (Maio–Junho)

| ID | Atividade | Período | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Instalação física das estações (início) | 17/05/2025 | Henry + Douglas |
| 13 | Migração de dados (HDs externos) para Mac Mini | 19/05 – 23/05/2025 | Henry + Antony |
| 14 | Instalação estações restantes | 24/05/2025 | Henry + Douglas |
| 15 | Migração de dados (HDs externos) para MacBook Air | 26/05 – 30/05/2025 | Antony |
| 16 | Configuração dispositivo móvel (MacBook) | 02/06 – 06/06/2025 | Douglas |
| 17 | Configuração de rede (switch, cabos, IP fixos) | 02/06 – 06/06/2025 | Henry |
| 18 | Configuração Time Machine (backup em rede) | 09/06 – 13/06/2025 | Antony |
| 19 | Testes gerais de funcionamento, integração e validação | 16/06 – 20/06/2025 | Antony + Mariana |

## Fase 5 — Treinamento (Junho, S3–S4)

| ID | Atividade | Período | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Treinamento: interface macOS e fluxo básico | 23/06 – 24/06/2025 | Mariana + Douglas |
| 21 | Treinamento: Adobe CC no macOS | 25/06 – 27/06/2025 | Mariana |
| 22 | Suporte presencial (adaptação da equipe) | 30/06/2025 | Mariana |

## Fase 6 — Assessoria e Encerramento (Junho, S4)

| ID | Atividade | Período | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Acompanhamento pós-implantação | 30/06/2025 | Antony |
| 24 | Documentação do ambiente implantado | 30/06/2025 | Mariana |
| 25 | Reunião de encerramento (termos finais) | 30/06/2025 | Andressa |
| 26 | Início contrato de suporte mensal | 30/06/2025 | Andressa |

# 7. Orçamento

## 7.1 Hardware

| Item | Qtd. | Valor Unit. (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mac Mini M2 (2023) — Chip M2 ¦ 8GB RAM / 256GB SSD | 6 | 4.500,00 | 21.600,00 |
| Mac Mini M4 (2025) — Chip M4 ¦ 16GB RAM / 256GB SSD | 2 | 10.798,00 | 17.276,80 |
| MacBook Air M2 13.6" (2022) — Chip M2 ¦ 16GB RAM / 256GB SSD | 3 | 7.600,00 | 18.240,00 |
| MacBook Air M3 13.6" (2024) — Chip M3 ¦ 16GB RAM / 256GB SSD | 3 | 9.000,00 | 21.600,00 |
| HD NAS Synology 2TB | 5 | 890,00 | 3.560,00 |
| Switch TP-Link Gerenciável — rede cabeada Cat5e | 1 | 750,00 | 600,00 |
| Cabeamento Cat5e (rolo 100m) + conectores | 2 | 320,00 | 512,00 |
| Monitor LG 24" IPS (existente) | 6 | 525,00 | 2.520,00 |
| Teclado Logitech MX Keys S (existente) | 10 | 670,00 | 5.360,00 |
| Mouse Logitech MX Anywhere 3S (existente) | 10 | 515,00 | 4.120,00 |
| Projetor Epson PowerLite E24 (existente) | 3 | 4.200,00 | 10.080,00 |
| Impressora HP Plotter DesignJet T230 24" (existente) | 3 | 3.382,00 | 8.116,80 |
| Desktops Windows 10 — i5-12400F ¦ 8GB / 256GB (existente) | 10 | 3.000,00 | 24.000,00 |
| Notebooks Windows 11 — i5-11400F ¦ 8GB / 256GB (existente) | 5 | 3.250,00 | 13.000,00 |
| SUBTOTAL HARDWARE |  |  | R$ 150.585,60 |

## 7.2 Mão de Obra

| Atividade | Horas | Valor/Hora (R$) | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Visita técnica inicial à empresa | 8h | 80,00 | 640,00 |
| Inventário detalhado de hardware e softwares | 12h | 80,00 | 960,00 |
| Entrevistas com colaboradores e mapeamento de fluxo | 10h | 80,00 | 800,00 |
| Elaboração do relatório de diagnóstico e proposta | 8h | 80,00 | 640,00 |
| Apresentação técnica e comercial ao cliente | 4h | 80,00 | 320,00 |
| Ajustes e aprovação final do orçamento | 4h | 80,00 | 320,00 |
| Definição de equipamentos e orientação para compras | 8h | 80,00 | 640,00 |
| Recebimento, conferência e teste dos equipamentos | 6h | 80,00 | 480,00 |
| Configuração: Mac Mini, Apple ID e contas de usuários | 16h | 80,00 | 1.280,00 |
| Instalação e ativação Adobe CC e outras licenças | 8h | 80,00 | 640,00 |
| Instalação Parallels Desktop, Jamf Pro e complementares | 8h | 80,00 | 640,00 |
| Instalação física estações de trabalho (início) | 8h | 80,00 | 640,00 |
| Migração de dados (HDs externos) para Mac Mini | 20h | 80,00 | 1.600,00 |
| Instalação física estações de trabalho (fim) | 8h | 80,00 | 640,00 |
| Migração de dados (HDs externos) para MacBook Air | 20h | 80,00 | 1.600,00 |
| Configuração: dispositivos móveis (MacBook) | 12h | 80,00 | 960,00 |
| Configuração de rede: Switch, cabos Cat5e, IPs fixos | 12h | 80,00 | 960,00 |
| Configuração Time Machine — backup centralizado (NAS) | 8h | 80,00 | 640,00 |
| Testes gerais de funcionamento e validação do ambiente | 12h | 80,00 | 960,00 |
| Treinamento: fluxos básicos e interface macOS | 2h | 120,00 | 240,00 |
| Treinamento: Adobe Creative Cloud no macOS | 2h | 120,00 | 240,00 |
| Suporte presencial durante adaptação da equipe | 8h | 80,00 | 640,00 |
| Acompanhamento pós-implantação e suporte técnico | 8h | 80,00 | 640,00 |
| Documentação técnica do ambiente implantado | 6h | 80,00 | 480,00 |
| Reunião de encerramento (termos finais) | 4h | 80,00 | 320,00 |
| Formalização e validação do contrato de suporte | 2h | 80,00 | 160,00 |
| SUBTOTAL MÃO DE OBRA |  |  | R$ 18.080,00 |

## 7.3 Resumo Orçamentário

| Categoria | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Hardwares | R$ 150.585,00 (67%) |
| Monitores + Cabos | R$ 12.000,00 (6%) |
| Infraestrutura | R$ 4.672,00 (2%) |
| Licenças de Software | R$ 32.270,40 (16%) |
| Prestação de Serviços (Mão de Obra) | R$ 18.080,00 (9%) |
| TOTAL GERAL DO PROJETO | R$ 200.936,00 |

# 8. Resultados e Conclusão

## 8.1 Indicadores do Projeto

| 12 Macs Migrados | 75 Usuários Treinados | 48h Horas Técnicas | 3 meses Duração do Projeto | R$ 150 Suporte/Mês |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 8.2 Resultados para o Estúdio Forma

A eliminação dos travamentos contribuiu para um aumento significativo na produtividade nas primeiras semanas. Ademais, a adoção do Time Machine e dos processadores dos dispositivos macOS reduziram consideravelmente os riscos associados à perda de produtividade em projetos.

## 8.3 Resultados para a PixelArt

O treinamento conduzido pela equipe foi o diferencial para a adesão da nova arquitetura. O projeto foi planejado e estruturado rigorosamente, demonstrando intensa organização, segurança e seriedade durante as etapas iniciais da empresa.

## 8.4 Lição Aprendida

A lição aprendida foi que, para garantir uma migração bem-sucedida, é essencial comunicar claramente os desafios e estar preparado para adaptar as propostas futuras com reservas de horas para suporte pós-treinamento.

PixelArt Consultora — Cliente: Estúdio Forma | 2026

Antony Oliveira · Andressa Machado · Douglas Masuzzo · Henry Bittenbinder · Mariana Martins

contatopixelart@gmail.com | (13) 99162-0592 | Praia Grande, SP