## Hardware
PLANO ORÇAMENTÁRIO - PixelArt x Estúdio Forma
Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$)
Mac Mini M2 (2023) - Chip M2 ¦ 8GB RAM / 256GB SSD | 6 | 4500 | 21600
Mac Mini M4 (2025) - Chip M4 ¦ 16GB RAM / 256GB SSD | 2 | 10798 | 17276.8
MacBook Air M2 13.6" (2022) - Chip M2 ¦ 16GB RAM / 256GB SSD | 3 | 7600 | 18240
MacBook Air M3 13.6" (2024) - Chip M3 ¦ 16 GB / 256 GB SSD | 3 | 9000 | 21600
HD NAS Synology 2TB | 5 | 890 | 3560
Switch TP-Link Gerenciável - rede cabeada Cat5e | 1 | 750 | 600
Cabeamento Cat5e (rolo 100m) + conectores | 2 | 320 | 512
Monitor LG 24" IPS - LG 24MS500 ¦ 100Hz FHD (existente) | 6 | 525 | 2520
Teclado Logitech MX Keys S (existente) | 10 | 670 | 5360
Mouse Logitech Mx Anywhere 3S (existente) | 10 | 515 | 4120
Projetor Epson PowerLite E24 (existente) | 3 | 4200 | 10080
Impressora HP Plotter DesignJet T230 24" (existente) | 3 | 3382 | 8116.8
Desktops (Windows 10) - Intel Core i5 - 12400F ¦ 8GB RAM / 256GB SSD | 10 | 3000 | 24000
Notebooks (Windows 11) - Intel Core i5 - 11400F ¦ 8GB RAM / 256GB SSD | 5 | 3250 | 13000
Valor FInal | 150585.6

## Mão de Obra
PLANO ORÇAMENTÁRIO - PixelArt x Estúdio Forma
Atividade | Horas | Valor Hora Técnica (R$) | Valor Total (R$)
Visita técnica inicial à empresa | 8 | 80 | 640
Inventário detalhado de hardware e softwares existentes | 12 | 80 | 960
Entrevista com colaboradores e Mapeamento de fluxo de trabalho | 10 | 80 | 800
Elaboração do relatório de diagnóstico e prosposta comercial | 8 | 80 | 640
Apresentação da proposta técnica e comercial ao cliente | 4 | 80 | 320
Ajustes de Negociação e Aprovação final do orçamento | 4 | 80 | 320
Definição de equipamentos e Orientação para compras | 8 | 80 | 640
Recebimento, conferência e teste dos equipamentos | 6 | 80 | 480
Configuração: Mac Mini, Apple ID corporativo e contas de usuários | 16 | 80 | 1280
Instalação e ativação de Adobe CC e outras licenças de serviços | 8 | 80 | 640
Instalação Parallels Desktop, Jamf Pro e softwares complementares | 8 | 80 | 640
Instalação física de estações de trabalho (início) | 8 | 80 | 640
Migração de Dados (HD externos) para Mac Mini | 20 | 80 | 1600
Instalação física de estações de trabalho (fim) | 8 | 80 | 640
Migração de Dados (HD externos) para Macbook Air | 20 | 80 | 1600
Configuração: dispositivos móveis (Macbook) | 12 | 80 | 960
Configuração de Rede: Switch, cabos Cat5e, IP's fixos | 12 | 80 | 960
Configuração: Time Machine - backup centralizado (NAS) | 8 | 80 | 640
Testes gerais de funcionamento, integração e validação do ambiente | 12 | 80 | 960
Treinamento: operabilidade com fluxos básicos e interface | 2 | 120 | 240
Treinamento: navegabilidade com Adobe Creative Cloud | 2 | 120 | 240
Suporte presencial durante período de adaptação da equipe | 8 | 80 | 640
Acompanhamento pós-implantação e suporte técnico | 8 | 80 | 640
Documentação Técnica do ambiente implantado | 6 | 80 | 480
Reunião de Encerramento (Termos Finais) | 4 | 80 | 320
Formalização e Validação do contrato de suporte recorrente | 2 | 80 | 160
Valor Final | 18080

## Resumo
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PixelArt x Estúdio Forma
Resumo do Orçamento | Valor
Total Hardware (R$) | 150585
Total Mão de Obra (R$) | 18080
Total Geral (R$) | 168665